## Sheet1
[5 empty] | Requerimientos |  | Diseño |  |  | Pruebas |  |  |  | Implementacion
[5 empty] | Documentacion de User Story | Elaboracion de Prototipos UI | Modelo logico de BD | Modelo Fisico de BD | Diagrama de Clases | Datos de Pruebas Funcionales | Casos de Pruebas Funcional | Pruebas Funcionales | Prueba Unitaria de Logica de Negocio | Configuracion de Maven | Configuracion de Spring e Hibernate | Creacion de Componentes de Acceso a Datos | Componentes de Logica de Negocio | Componentes de Presentacion UI
FEAT | ID | Descripcion | Sprint | Prioridad
FEAT01 | US-001 | Crear cursos | 1 | 9 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |  | 35.5
FEAT01 | US-002 | Modificar cursos |  | 8 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |  | 22.5
FEAT01 | US-003 | Eliminar cursos |  | 8 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |  | 21.5
FEAT01 | US-004 | Listar cursos |  | 7 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |  | 17.8 | 97.3
FEAT02 | US-005 | Crear secciones | 2 | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 |  | 35.5
FEAT02 | US-006 | Modificar secciones |  | 5 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |  | 22.5
FEAT02 | US-007 | Eliminar secciones |  | 5 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 6 |  | 21.5
FEAT02 | US-008 | Listar secciones |  | 4 | 0.5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 |  | 15.5 | 95
FEAT03 | US-009 | Registrar matricula | 3 | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 |  | 31.5
FEAT04 | US-010 | Solicitar apertura de curso |  | 2 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |  | 22.5
FEAT05 | US-011 | Autenticar usuario |  | 2 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |  | 13.5
FEAT03 | US-012 | Modificar matricula |  | 3 | 0.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 6 |  | 26.5 | 94
FEAT06 | US-013 | Consultar mobile | 4 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |  | 18.5 | 18.5
[19 empty] | total horas | 304.8